## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Decide on Idea | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 3
Find tools | 2017-03-13 | 2017-03-16 | 3
Design User Interface | 2017-03-16 | 2017-03-23 | 7
Code | 2017-03-23 | 2017-04-13 | 21
Testing | 2017-04-13 | 2017-04-20 | 7
Bug Fixes | 2017-04-18 | 2017-04-29 | 11
Beta Release | 2017-04-29 | 2017-04-30 | 1
Add Extra Features | 2017-04-30 | 2017-05-12 | 12
Testing | 2017-05-12 | 2017-05-18 | 6
Bug Fixes | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 10
Full Release | 2017-05-28 | 2017-05-29 | 1